## Пояснение
Пример отчёта: реестр недостатков (Issue)
Что это за форма.
Демонстрационная выгрузка карточек недостатка (Issue) — центральной сущности модуля ISM платформы «Ланселот». В продукте такие данные выгружаются в отчёты «Issue Detail Report» и связанные с ним отчёты по CAP, вехам и исключениям.
Откуда состав колонок.
Колонки повторяют реальные поля карточки Issue: статус и детальный статус, источник выявления, линия защиты, рейтинг существенности, сценарий обработки (принять риск / устранить), владелец, даты жизненного цикла, статус просрочки, возраст недостатка, RAG-статус и результат независимой валидации внутренним аудитом.
Что со строками.
Все строки на листе «Реестр (пример)» заполнены для показа вида отчёта и не относятся ни к одной организации. После внедрения отчёт формируется из карточек Issue вашей организации.

## Реестр (пример)
ID недостатка | Название | Статус | Детальный статус | Источник выявления | Линия защиты | Рейтинг существенности (1–5) | Сценарий обработки | Владелец недостатка | Дата выявления | Дата активации | Плановая дата устранения | Статус просрочки | Возраст недостатка, дней | RAG-статус | Валидация внутренним аудитом | Дата закрытия
ISM-000101 | Пример 1: недостаток контроля доступа | Открыт | На исполнении CAP | Внутренний аудит | 2 | 3 | Устранить | Пример: И. И. Иванов | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-03-15 | Нет | 41 | Amber | Не требуется
ISM-000102 | Пример 2: расхождение в отчётности | Открыт | Требуется Required approver-ISO | Информационная безопасность | 2 | 4 | Устранить | Пример: П. П. Петров | 2026-01-05 | 2026-01-18 | 2026-02-28 | Да | 55 | Red | Не требуется
ISM-000103 | Пример 3: недостаток регламента резервного копирования | Открыт | Активен | Комплаенс | 1 | 2 | Устранить | Пример: С. С. Сидорова | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2026-04-01 | Нет | 76 | Green | Не требуется
ISM-000104 | Пример 4: расхождение справочника контрагентов | Закрыт | Закрыт | Внешний аудит | 3 | 1 | Принять риск | Пример: А. А. Смирнов | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-20 | Нет | 0 | Green | Пройдена | 2025-11-18
ISM-000105 | Пример 5: несоответствие модели оценки риска | На согласовании | На IA Validation | Операционные риски | 2 | 3 | Устранить | Пример: О. О. Кузнецова | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-05-05 | Нет | 18 | Amber | В процессе